庆阳市交能融合产业项目

落地推进实施方案

——以交能融合智能体平台为先导的SPV一体化推进方案

报送单位：华系投资有限公司

报送对象：庆阳市人民政府

二〇二六年九月

目录

一、总体考虑与工作目标	1

（一）总体思路	1

（二）基本原则	1

（三）总体目标	2

二、总体实施路径：平台先导的“三步走”闭环	3

三、第一步：交能融合智能体平台先导建设	3

（一）平台定位	3

（二）核心功能	4

（三）先导期建设安排	4

（四）平台对重资产的牵引机制	4

四、第二步：组建SPV项目公司，构建投融建管运一体化主体	5

（一）组建方式与注册	5

（二）股权结构与资金筹措	5

（三）业务架构	5

（四）治理与合规	6

五、第三步：整合全链条资源、落地建设内容	6

（一）整合头部资源组建产业联合体	6

（二）建设内容与投资安排	6

（三）商业模式闭环	7

六、分期实施计划与里程碑	8

（一）筹备期（2026年9—12月）	8

（二）一期示范（2027年）	8

（三）二期扩面（2028年上半年）	9

（四）三期收官（2028年下半年）	9

七、综合效益初步测算	9

八、合规经营与风险防控	10

（一）合规承诺	10

（二）风险防控	10

九、恳请市政府支持事项	10

十、近期工作安排（30/60/90天）	11

为落实华系投资有限公司与庆阳市人民政府签署的战略合作框架协议，紧扣国家“双碳”战略目标与交通运输和能源融合发展部署，立足庆阳市能源资源禀赋、大宗物流运输刚需及产业转型需求，华系投资整合能源、充换电、交通物流、数字技术等全链条头部资源，以交能融合智能体平台为先导抓手，牵头设立项目SPV公司，按照“平台先行、梯度落地、产业闭环、政企共赢”的总体思路，打造“绿电生产—电动重卡运营—充换电保障—电池循环利用—数智化管控”全链条产业生态，分阶段推进项目投资、融资、建设、运营全周期管理，推动框架协议约定指标分期落地、闭环运营，助力庆阳建设陇东地区交能融合示范标杆，特制定本投资落地方案。

一、总体考虑与工作目标

（一）总体思路

牢固树立“以平台聚资源、以公司承载项目、以运营带动投资”的实施逻辑：先期以轻资产的交能融合智能体平台切入，快速归集运力、能源、场站数据并启动运营；同步在庆阳本地设立SPV项目公司，作为项目投融建管运的一体化责任主体；依托平台数据精准驱动重资产有序投放，分示范、扩面、收官三期推进，最终闭环兑现4781辆电动重卡替代及配套全产业链目标，打造陇东交能融合标杆工程。

（二）基本原则

——政府引导、市场运作。发挥政府在规划、要素、政策上的引导作用和市场在资源配置中的决定性作用，坚持企业主体、商业化可持续运营。

——平台先行、轻资产启动。以智能体平台先期上线为突破口，先聚数据、先做运营、先见现金流，再有序跟进重资产投资，降低前期投入与决策风险。

——统一规划、分步实施。先编制全市充换电基础设施专项规划并报市政府审批，再按“试点—扩面—收官”梯度推进，成熟一批、投放一批。

——车电分离、闭环运营。

以电池银行和融资租赁实现车电分离，贯通绿电、车辆、电池、场站、回收、碳资产全链条，形成投入产出闭环。

——依法合规、风险可控。

严格履行框架协议义务，坚持守法经营、安全生产、照章纳税，强化全过程风险防控。

（三）总体目标

到2028年底，全面完成框架协议约定指标：全市燃油重卡电动化替代4781辆、电动化率达到70%；建成充换电母站5座、标准换电子站60座，配套电池组5740组；项目年用电量约11.30亿千瓦时、单站用电负荷32兆瓦；同步建成庆阳市交能融合零碳产业园和交能融合智能体平台，项目总投资约70.1亿元。

表1框架协议核心指标兑现表

| 指标维度 | 框架协议约定目标 | 本方案兑现安排 |
| --- | --- | --- |
| 车辆替代 | 燃油重卡保有量6830辆，按70%电动化率置换4781辆 | 三期累计投放4781辆，2028年底达标 |
| 电池银行 | 电池组5740组，实行车电分离 | 三期累计配置5740组，由SPV电池银行统一持有运营 |
| 充换电站 | 母站5座（单座日均服务1000辆次）、子站60座（以分布式光伏为主供电源） | 三期累计建成母站5座、子站60座 |
| 用电负荷 | 年用电量约11.30亿千瓦时，单站用电负荷32兆瓦 | 配套风光储充直供，具体装机在可研阶段核定 |
| 零碳产业园 | 庆阳市约300亩，投资约7.0亿元，建设期约24个月 | 2027年开工、与运力工程并行，2028年底前后投运 |
| 智能体平台 | 数字化服务平台，投资约0.5亿元 | 先导先行，筹备期开发、2027年率先上线 |
| 投资规模 | 全产业链62.6亿元，合计约70.1亿元 | 多元融资、分期投放、闭环管理 |

二、总体实施路径：平台先导的“三步走”闭环

第一步，平台先导（2026年第四季度启动）。智能体平台先行开发上线，以轻资产方式快速接入车辆、场站、电网和运力订单数据，形成调度能力和基础运营，先期投入小、启动快、可验证。

第二步，公司承载（筹备期同步）。在庆阳本地注册设立SPV项目公司，承接平台资产、统筹融资投资、组织建设运营，形成权责清晰的一体化法人主体。

第三步，分期闭合（2027—2028年）。依托平台沉淀的真实流量、负荷与订单数据，精准确定站点选址、车辆投放节奏、电池配比与绿电规模，按三期滚动投放重资产，逐级累加直至完全闭合框架协议全部指标。

平台先行的必要性在于：一是以数据驱动替代经验决策，避免站点、车辆、电池盲目投放；二是以轻资产运营验证商业模式、先期形成现金流，平抑重资产投资风险；三是该路径已在华系投资大同交能融合项目得到实际验证，平台与智能体技术成熟、可快速复制。

三、第一步：交能融合智能体平台先导建设

（一）平台定位

智能体平台是覆盖“绿电生产—电动重卡运营—充换电保障—电池循环利用—数智化管控”全链条的“智慧总控中枢”，物理上落地于零碳产业园数字化中控平台，总投资约0.5亿元；在园区建成前采取云端部署先行上线，确保先导期即可投入使用。

（二）核心功能

1.双侧精准调度。能源侧与交通侧数据实时采集、一体匹配，实现绿电供给与运输用能动态平衡。

2.场站智能布局。基于交通流量、矿区路网与订单大数据，科学测算充换电站选址、等级与容量配置。

3.运营时序优化。智能排定车辆充换电时序与最优路径，压缩等待时间，提升车辆出勤率和周转效率。

4.充放电定制化。依据交通流量与电价波动动态制定充放电计划，低谷储电、高峰补能，降低度电成本。

5.成本智能管控。对购车、租赁、用电、维保、运输等全链路成本实时测算、动态优化。

6.综合运营管理。覆盖车辆置换、任务派发、安全监控、故障预警救援、个体运输户与企业挂靠合作等全场景。

（三）先导期建设安排

筹备期（0—3个月）完成平台本地化适配开发与既有系统迁移；

一期（4—6个月）接入首批车辆、场站及电网数据并正式上线，实现对首批运力和试点场站的智能化管控，同步沉淀运营数据资产。

（四）平台对重资产的牵引机制

坚持以平台带运营、以运营促投资：以真实流量数据指导站点分级建设，以归集运力锁定车辆投放规模，以充放电数据优化电池银行配比，以负荷曲线支撑绿电直连与风光储充配置，并将运营数据转化为碳资产、数据资产，为重资产投资决策和融资增信提供依据。

四、第二步：组建SPV项目公司，构建投融建管运一体化主体

（一）组建方式与注册

由华系投资作为牵头方，依据框架协议组织社会资本方与技术方，在庆阳市注册设立SPV项目公司（名称以工商核名为准），作为本项目投资、融资、建设、管理、运营的一体化责任主体，实行本地注册、本地核算、本地纳税，全面承接框架协议项下丙方权利义务。

（二）股权结构与资金筹措

SPV由华系投资相对控股，引入能源、电池与充换电、物流运力等产业方及省市级产业基金参股，形成利益绑定、风险共担的股权结构。项目总投资约70.1亿元，按“资本金+绿色信贷+产业基金+产业链招商”多元化筹措，初步方案见表2，最终以正式融资方案和可行性研究报告为准。

表2项目总投资与资金筹措初步方案

| 资金来源 | 占比 | 金额（亿元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目资本金（社会资本） | 30% | 21.03 | 华系投资牵头，各参股方按股权出资 |
| 银行绿色专项贷款 | 40% | 28.04 | 对接绿色金融、政策性低息长期贷款 |
| 省市级产业基金 | 15% | 10.515 | 争取省市产业基金、绿色基金参股 |
| 产业链招商引资 | 15% | 10.515 | 装备、电池、物流等合作方投入 |
| 合计 | 100% | 70.10 | — |

（三）业务架构

SPV按专业化、闭环化原则下设六个业务单元：数字平台公司（智能体平台与数据资产）、电池银行（车电分离、电池组持有与梯次利用）、运力运营公司（车辆融资租赁、以旧换新与运输组织）、充换电运营公司（母站、子站建设运营）、绿电开发公司（风光储充与绿电直连）、零碳园区运营公司（产业园开发、招商与配套服务）。

（四）治理与合规

建立现代企业制度和规范的董事会决策机制，设立资金专户、专款专用；健全安全生产、环境保护、财务税务和统计报送制度，主动接受市直部门监管，按要求及时报送固定资产投资和生产运行统计报表。

五、第三步：整合全链条资源、落地建设内容

（一）整合头部资源组建产业联合体

华系投资已牵头对接并整合能源、充换电、交通物流及智库全链条头部资源，以战略合作、合资合作、设备供应、订单导入等方式纳入SPV产业生态（见表3），保障技术先进、资金可达、运营可靠。

表3项目核心合作资源

| 资源板块 | 合作方 | 支撑事项 |
| --- | --- | --- |
| 能源侧 | 隆基森特、晶科能源 | 风光储充一体化技术装备、光伏组件与能源系统解决方案 |
| 充换电侧 | 宁德时代、卫蓝新能源 | 动力电池与换电技术、充换电站成套设备及运营方案 |
| 交通物流侧 | 日照交通、中国数联、满帮 怡亚通、中国物流、圆通 | 交通运营经验、数字化技术、物流订单与运力调度 |
| 智库支撑 | 中咨海外咨询、中国城市建设研究院 中国环境科学研究院 | 政策研究、项目申报、规划设计、合规与示范创建 |
| 运营实践 | 大同交能融合项目 （与山西汽运集团雁运公司合作） | 已落地运营、模式可复制，输出智能体研发、团队与管理经验 |

（二）建设内容与投资安排

严格对标框架协议，按照4781辆电动重卡进行全产业链布局，项目总投资约70.1亿元，构成见表4。

表4项目建设内容与投资估算表（对标框架协议）

| 序号 | 建设内容 | 投资 （亿元） | 规模与要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源重卡置换 | 8.6 | 置换电动重卡4781辆 |
| 2 | 电池银行 | 17.2 | 电池组5740组，车电分离、整车融资租赁 |
| 3 | 充换电站 | 11.3 | 母站5座投资9.0亿元（单座日均服务1000辆次）；子站60座投资2.3亿元（以分布式光伏为主供电源） |
| 4 | 充换电设备及生产线 | 4.5 | 充换电装备及本地化生产线 |
| 5 | 绿电直连风光储充设施 | 21.0 | 年用电约11.30亿千瓦时、单站负荷32兆瓦，自发自用、余电上网 |
| — | 全产业链小计 | 62.6 | 第1—5项合计 |
| 6 | 交能融合零碳产业园 | 7.0 | 占地约300亩，建设期约24个月 |
| 7 | 交能融合智能体平台 | 0.5 | 智慧总控中枢，先导先行 |
| — | 项目总投资 | 70.1 | 全产业链＋园区＋平台 |

零碳产业园建于庆阳市（具体选址在可行性研究阶段确定），重点建设电池PACK组装生产线、电池梯次利用与回收中心、轮胎融资租赁与翻新中心、车辆保养运维与再制造中心、产业园基础设施及配套、数字化中控平台，建设期约24个月。

（三）商业模式闭环

一是绿电直连、自发自用，以低成本绿电直供充换电和园区用能，压降运营度电成本；二是车电分离、电池银行持有电池资产，降低车辆一次性购置投入；三是整车融资租赁、以旧换新，平滑个体运输户和中小车队置换成本；四是引入头部物流企业优化组合运力，锁定稳定运输订单与基础现金流；五是依托零碳产业园发展PACK组装、电池梯次回收、轮胎翻新、再制造及碳服务、数据服务等增值业务，培育新增长极。由此形成“绿电—车辆—电池—场站—回收—碳数据”投入、运营、回收、再投入的完整价值闭环，实现装备本地化、服务增值化、数据资产化。

六、分期实施计划与里程碑

按照框架协议确定的2025—2028年电动化时序，结合当前实际，分筹备期和三个实施阶段推进，各期车辆、电池、场站指标累加后与框架协议完全一致（见表5）。

表5分期实施里程碑（累计口径）

| 阶段/时间 | 重卡累计（辆） | 母站/子站累计（座） | 电池组累计（组） | 标志性任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筹备期 2026.09—12 | 0 | 0/0 | 0 | SPV注册、专项规划报批、平台本地化开发、首批选址、运力摸底 |
| 一期·示范 2027年 | 1000 | 1/12 | 1200 | 平台上线，核心矿区短倒示范，绿电直连试点 |
| 二期·扩面 2028.1—6 | 3781 | 4/48 | 4540 | 重点矿区与主干路网全覆盖，风光储充主体建成，园区建设推进 |
| 三期·收官 2028.7—12 | 4781 | 5/60 | 5740 | 园区投运，电动化率70%达标，全产业链闭环 |
| 框架目标 | 4781 | 5/60 | 5740 | 各期增量合计与框架协议完全闭合 |

（一）筹备期（2026年9—12月）

完成SPV注册组建和团队落地；编制全市充换电基础设施专项规划并报市政府审批；完成智能体平台本地化适配；确定首批试点站点；开展运力摸底和个体运输户、中小车队挂靠管理体系搭建。

（二）一期示范（2027年）

智能体平台正式上线；投放电动重卡1000辆，优先服务核心煤炭矿区短倒运输；建成母站1座、子站12座，配置电池组1200组；启动绿电直连试点，验证技术、模式与市场，形成可复制样板；零碳产业园同步开工。

（三）二期扩面（2028年上半年）

新增投放2781辆、累计达3781辆；新增母站3座、子站36座，累计建成母站4座、子站48座；新增电池组3340组、累计4540组；风光储充设施主体建成，零碳产业园建设全面推进，实现重点矿区和主干物流路网全覆盖。

（四）三期收官（2028年下半年）

再投放1000辆、累计达4781辆；建成全部5座母站、60座子站和5740组电池；零碳产业园24个月建设期届满、建成投运；电动化率达到70%，全产业链闭环全面形成。

七、综合效益初步测算

项目财务和社会效益显著。参照华系投资已投运项目运营数据，按本项目4781辆规模初步测算（最终以可行性研究报告评估值为准）：稳定运营后年均营业收入约46亿元、年均净利润约10.5亿元，静态投资回收期约7年量级；年均综合税收约5亿元，带动全市物流企业年降低运输成本约5.8亿元，直接带动就业5000人以上；2026—2030年累计碳减排400万吨以上，有效消纳本地富余绿电、化解弃风弃光，助力庆阳完成“双碳”考核，推动能源结构和产业结构双升级。

表6综合效益初步测算表

| 效益维度 | 初步测算 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 年均营业收入 | 约46亿元 | 稳定运营期 |
| 年均净利润 | 约10.5亿元 | 以可研评估为准 |
| 年均综合税收 | 约5亿元 | 税收全部落地庆阳 |
| 带动物流降本 | 约5.8亿元/年 | 惠及全市物流企业 |
| 带动就业 | 5000人以上 | 运营、场站、回收、数字服务等 |
| 累计碳减排 | 400万吨以上 | 2026—2030年 |

注：上述指标参照已投运项目按4781辆规模等比例初步测算，仅作决策参考，最终以项目可行性研究报告评估值为准。

八、合规经营与风险防控

（一）合规承诺

严格履行框架协议义务：依法办理立项、用地、环评、能评、施工等各项许可手续，正式开工前与相关部门签订具有法律效力的承诺书；确保项目符合国家及甘肃省、庆阳市产业政策和产业定位，符合生态环保、安全生产等法律法规；依规申请优惠政策和财政扶持资金，绝不弄虚作假、骗取套取，扶持资金专款专用、不得挪用；坚持守法经营、安全生产、照章纳税，自觉接受职能部门监督管理。

（二）风险防控

建立全过程风险识别和防控机制，明确风险表现、防控措施和责任，确保项目稳健推进（见表7）。

表7主要风险与防控措施

| 风险类别 | 主要表现 | 防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 市场风险 | 运力订单不足、置换进度不及预期 | 绑定头部物流企业与煤炭短倒场景，平台先归集运力再投放车辆 |
| 技术风险 | 电池迭代、设备兼容性 | 联合宁德时代等龙头，车电分离、标准换电、预留升级接口 |
| 资金风险 | 资本金到位、融资成本波动 | 多元融资、专户管理、按里程碑分期投放，争取绿色低息贷款 |
| 电网接入 | 接入与增容滞后 | 规划先行、提前对接电网，绿电直连加储能调节，统筹单站32兆瓦负荷 |
| 安全环保 | 充换电与电池安全、环保合规 | 健全安全环保制度，平台实时监测预警，电池全生命周期溯源 |
| 建设进度 | 用地审批、工期延误 | 市级专班协调、手续并行推进、节点考核督办 |

九、恳请市政府支持事项

为保障项目闭环落地，恳请市政府在以下方面给予支持：

（一）建立市级专项推进工作专班或联席会议机制，由市发展改革部门牵头，交通、工信（能源）、自然资源、生态环境、税务、电网企业及庆阳市参加，统筹协调项目推进。

（二）审定并批复全市充换电基础设施专项规划，将本项目纳入市重点项目清单和相关专项规划。

（三）保障项目用地，落实零碳产业园约300亩用地及各充换电站点用地，优先保障供地。

（四）支持绿电开发与电网接入，配置风光储充开发指标，开展源网荷储一体化和绿电直连试点，统筹推进电网增容与接入。

（五）强化财税金融支持，争取省市产业基金、超长期特别国债和地方政府专项债、绿色信贷贴息、新能源重卡以旧换新等政策资金。

（六）开放应用场景，协调煤炭、矿产品短倒运输和客货邮运输场景，引导个体运输户和中小运输公司纳入平台统一调度、有序置换。

（七）开辟审批绿色通道，依法依规并联办理各项手续，支持企业按期签订开工承诺书并开工建设。

十、近期工作安排（30/60/90天）

（一）30天内：华系投资组建庆阳项目筹备组进驻，启动SPV名称核准、章程和股东协议起草，同步启动全市充换电基础设施专项规划编制。

（二）60天内：完成SPV注册挂牌和本地团队组建，智能体平台开发团队进场，完成首批试点站点初选和全市运力摸底。

（三）90天内：智能体平台具备上线条件，确定一期试点站点与首批车辆投放方案，完成一期可行性研究和融资方案报审，做好签订开工承诺书、启动一期建设的各项准备。

华系投资将以本方案为行动纲领，充分发挥资源整合、平台技术和已投运项目经验优势，以智能体平台为先导、以SPV公司为承载，挂图作战、按节点推进，确保框架协议约定各项指标如期兑现，努力把庆阳项目建成西北地区交能融合示范标杆。

华系投资有限公司

二〇二六年九月